## 进度表
日期 | 计划完成的内容 | 完成的情况 | 完成的时间 | 需要什么帮助 | 今天的收获是什么
第一天 | 完成注册页面 | 基本样式完成，差ajax部分 | 17:00 | ajax部分运用 | 重温了html、css
第二天 | 完成商品页面 | 完成首页底部 | 20:05 | js | 细致，效率很重要
第三天 | 页面优化完善 | 注册页面的优化 | 20:45 | jQuery，js，ajax运用 | 对jQuery运用熟练增加了
第四天 | 合并代码解决问题 | 将注册页面和登陆页面合并解决bug | 17:22 | ajax后台数据的交互 | 明白了ajax的作用，获取后台数据并保存传入后台
第五天 | 准备答辩