## 进度表
日期 | 计划完成的内容 | 完成的情况 | 完成的时间 | 需要什么帮助 | 今天的收获是什么
第一天 | 商城主页，以及登陆，注册页面的完成 | 主页完成80%，登陆，注册页面完成但是还没验证 | 周一晚上 | ajax获取的数据应用到页面不太会 | 对代码操作更加熟悉了
第二天 | 商品列表页和商品详情页的完成 | 大体上完成 | 周二晚上 | 放大镜效果没做出来 | 对代码操作更加熟悉了
第三天 | 热门商品页，商品搜索框和购物车 | 完成了70% | 周三晚上 | 商品搜索框样式出了点问题 | 对代码操作更加熟悉了
第四天 | 整合商城网站 |  | 周四晚上
第五天 | 答辩