## 进度表
日期 | 计划完成的内容 | 完成的情况 | 完成的时间 | 需要什么帮助 | 今天的收获是什么
第一天 | 完成主页 登录注册静态页面的实现 | 只完成登录页面 | 下午6：00 | 登录页面的验证不会写 | 基本没收获，百度看了ajax登录页面验证的演示代码，看不懂 很迷茫。
第二天 | 写轮播图 表单验证部分 | 未完成 |  | 还是不会写 | 没收获
第三天 | 表单验证以及搜索框 | 60% | 8:00 | 显示到页面 拼接有困难 | 完成了表单验证
第四天 | 页面显示的拼接和ppt制作 | 完成 | 8:00 |  | 完成了合并以及ppt制作
第五天 | 项目答辩